Тема 4. Лекция 8. Управление проектными рисками

1. Понятие и виды риска

2. Анализ риска

3. Способы снижения риска

Управление проектными рисками  является важной составляющей в достижении поставленных целей.

Перечень возможных рисков достаточно широк: от пожаров, землетрясений и наводнений до забастовок и межнациональных конфликтов, изменений в налогообложении, колебаний валютных курсов. Вероятность каждого типа риска различна, так же как и суммы убытков, которые они могут вызвать. Поэтому необходимо хотя бы ориентировочно оценить, какой тип риска наиболее вероятен и какие затраты предприятие будет нести при его возникновении. Следует уметь определять пути уменьшения риска и потерь, разработав организационные меры предотвращения риска и программу страхования от него.

1. Понятие и виды риска

О происхождении термина «риск» существует несколько версий. По одной из них он происходит от староитальянского «risicare» - «лавировать между», по другой – от древнегреческого «ridsicon», «ridsa» - «утес, скала». Существуют и другие версии, однако, считается, что большинство версий связывают категорию риска с опасностями, которые возникали при мореплавании.

В словаре Н. Вебстера "риск" определяется как "опасность, возможность убытка или ущерба". Следовательно, риск относится к возможности наступления какого-либо неблагоприятного события.

Риск – это готовность предпринимателей идти на достижение поставленной цели, предвидя:

-возможность отклонения фактического результата от ожидаемого;

-потенциальную опасность;

-угрозу потери контроля над ситуацией, деятельностью;

-отрицательные последствия и потери от принимаемых решений;

-удачу, надежду на везение.

И так, под риском будем понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов при осуществлении производственно-финансовой деятельности.

Риски связаны с неопределенностью среды,  вероятностью потерь, возможным отклонением хода процесса от запланированного сценария, что, в конечном итоге, может привести к срыву в достижении намеченных результатов.

Современная рыночная среда немыслима без риска. Поэтому весьма актуальным  является выявление конкретных рисков, оценка, прогнозирование и управление ими.

При принятии решения о начале финансирования проекта, а также и на различных стадиях его реализации целесообразно учитывать, оценивать и предпринимать меры к минимизации следующих рисков:

- Производственный риск. Связан с возможностью невыполнения предприятием своих обязательств по контракту или договору с заказчиком;

- Финансовый (кредитный) риск. Связан с возможностью невыполнения предприятием своих финансовых обязательств перед инвестором, с возможным колебанием рыночных процентных ставок, собственной национальной денежной единицы и зарубежных курсов валют,

- Инвестиционный риск. Связан с возможным обесцениванием инвестиционно-финансового портфеля, состоящего как из собственных ценных бумаг, так и приобретенных;

- Институциональный риск. Связан с изменением государственной политики, международных отношений.

- Рыночный риск. Связан с изменением рыночной конъюнктуры. При управлении рыночными и другими нижеуказанными рисками встает целый ряд вопросов.

Будет ли в будущем существовать рынок? Будет ли рынок расти такими темпами, которые станут способствовать бизнесу?

Является ли спрос на продукцию стабильным? Могут ли произойти изменения в предпочтениях потребителей или их платежеспособности, которые приведут к существенному сокращению спроса?

Является ли норма валовой прибыли достаточной, чтобы предприятие смогло выдержать ценовую войну, если таковая будет иметь место?

Какова вероятность появления на рынке альтернативного товара или услуги?

6) Риск конкурирующих технологий.

Сможет ли конкурент разработать новую технологию? Может ли какая-либо новая технология помешать предприятию успешно выполнить намеченное?

7) Риск завершения и развития, или технический риск. Достаточно ли надежны предлагаемый проект, технология или предмет деятельности, чтобы все сработало так, как намечается?

Существует ли резерв мощности?

Насколько быстро наступает физический и моральный износ оборудования?

8) Внешний риск.

Какова вероятность того, что кто-то или что-то (правительство, профсоюзы, субподрядчики, транспорт и т.д.) остановит или замедлит работу предприятия?

Есть или ожидается какое-либо правительственное постановление, которое может помешать успеху?

Будут ли получены, когда это потребуется, обязательные разрешения специальных органов, например, управления по охране окружающей среды, здравоохранительных органов и т.п.?

9) Социальный риск.

Достаточно ли персонала, чтобы предприятие могло нормально функционировать?

Если нет, есть ли возможность его получить своевременно и на выгодных условиях?

Существует ли угроза забастовки или иных форм недовольств трудового коллектива, которые приведут к невозможности выполнить обязательства по заключенным договорам?

10) Ресурсный риск.

Достаточно ли у партнеров финансовых, людских и интеллектуальных ресурсов для полного завершения намеченного проекта?

Существуют ли альтернативные источники сырья и материалов? Может ли поставщик сырья непредвиденно увеличить цены на сырье, воспользовавшись своим монопольным положением?

11) Риск капитальных вложений.

Сможет ли инфляция, изменение валютных курсов или политики правительства существенно повлиять на объем инвестиций?

Какая вероятность того, что в результате этих изменений будет полностью или частично потерян капитал?

12. Экологические риски.

Насколько вредность производства может увеличить эксплуатационные расходы?

Могут ли возникнуть проблемы с вывозом и складированием отходов?

Могут ли в процессе эксплуатации возрасти затраты на очистные сооружения?

13) Риски потери имущества.

Какова вероятность аварии, пожара, других причин повреждения имущества?

Может ли произойти кража имущества?

2. Анализ риска

Цель проведения анализа риска — дать потенциальным партнерам необходимые данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь.

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный.

2.1. Виды анализа рисков

Количественный анализ. Включает численное определение размеров отдельных рисков и рисков проекта в целом.

Качественный анализ. Определяются объективные и субъективные факторы риска.

К объективным факторам относятся факторы, независящие непосредственно от самой фирмы: это инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы, экология, таможенные пошлины, наличие режима наибольшего благоприятствования, возможная работа в зонах свободного экономического предпринимательства и т.д.

К субъективным факторам относятся факторы, характеризующие непосредственно данную фирму: это производственный потенциал, техническое оснащение, уровень предметной и технологической специализации, организация труда, уровень производительности труда, степень кооперированных связей, уровень техники безопасности, выбор типа контрактов с инвестором или заказчиком и т.д.

2.2. Методы количественного анализа рисков

Наиболее распространенными являются:

2.2.1. Статистический.

Суть этого метода: для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления рассматриваемых операций  и проекта в целом.

Определяется частота возникновения, число случаев наступления конкретного уровня потерь и  уровень потерь. Для определения уровня потерь вводится понятие область риска и коэффициент риска. Областью риска называется некоторая зона общих потерь рынка, в границах которой потери не превышают предельного значения установленного  уровня риска.

Коэффициент риска определяется по формуле:

Н= Су: Ср

где Су— максимально возможная сумма убытков в денежном выражении;

Ср— собственные финансовые средства с учетом известных поступлений в денежном выражении.

Области риска можно охарактеризовать коэффициентами:

•	безрисковая: коэффициент Н — 0. В ней отсутствуют какие-либо потери, гарантируется получение как минимум расчетной прибыли;

•	минимального риска: коэффициент Н = 0—25 %. Уровень потерь не превышает размеров чистой прибыли. Предприятие рискует тем, что не получит чистой прибыли и не сможет выплатить дивиденды, т.е. возможны незначительные потери;

•	повышенного риска: коэффициент Н = 25—50 %. Потери не превышают размеров расчетной прибыли. При этом в лучшем случае предприятие получит прибыль меньше расчетного уровня, а в худшем — произведет лишь покрытие всех затрат;

•	критического риска: коэффициент Н = 50—75 %. Возможны потери, размер которых превышает размеры расчетной прибыли, но не превышает общей валовой прибыли. В этой области предприятие подвергается опасности потерять всю выручку от данного проекта;

•	недопустимого риска: коэффициент Н = 75—100 % . Возможные потери при этом близки к размеру собственных средств, т.е. наступает банкротство предприятия.

Исследования показывают, что оптимальным коэффициентом риска может быть Н = 30 %, а коэффициентом, ведущим предприятие к банкротству, Н = 70 % и более.

2.2.2. Анализ целесообразности затрат

Перерасход затрат может быть вызван одним из четырех основных факторов или их комбинацией:

- первоначальной недооценкой стоимости;

- изменением границ проектирования;

- различием в производительности;

- увеличением первоначальной стоимости.

Для сведения к минимуму капитала, подвергаемого риску, проект  разбивается на стадии. На каждой стадии, имея анализ подвергаемых риску средств, инвестор может принять решение о прекращении инвестиций.

Существуют три показателя финансовой устойчивости фирмы, которыми определяется степень риска финансовых средств:

- излишек (+) или недостаток (-) собственных средств (±£с);

- излишек {+) или недостаток (-) собственных, среднесрочных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (±ЕТ);

- излишек (+) или недостаток (-) общего размера основных источников для формирования запасов и затрат {±ЕН).

Эти показатели соответствуют показателям обеспеченности запасов и затрат источником их формирования.

В учебном пособии П.С. Гейзлера и О.В. Завьялова «Управление проектами» приводится вид балансовой модели устойчивости финансового состояния предприятия, а его общее финансовое состояние предлагается разделить на пять финансовых областей:

- область абсолютной устойчивости, когда минимальный размер запасов и затрат соответствует безрисковой области, использовавшейся в статистическом методе анализа рисков;

- область нормальной устойчивости соответствует области минимального риска, когда имеются нормальные запасы и затраты;

- область неустойчивого состояния соответствует области повышенного риска, когда имеется избыток запасов и затрат;

- область критического состояния соответствует области критического риска, когда присутствует затоваренность готовой продукцией, низкий спрос на продукцию и т.д.;

- область кризисного состояния соответствует области недопустимого риска, когда имеются чрезмерные запасы и затоваренность готовой продукцией, и фирма находится на грани банкротства.

Использование статистического анализа и анализа целесообразности затрат при оценке рисков имеет ограничение в использовании. Они очень хорошо подходят для анализа рисков на существующем предприятии, где накоплен достаточный объем статистической информации.

Для вновь начинающихся проектов, где существует высокий уровень неопределенности, чаще используются методы экспертных оценок и аналогий.

2.2.3. Метод экспертных оценок

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение принимается как решение проблемы.

Для анализа требуется формирование совокупности рисков, т.е. выделение рисков, присущих проекту на различных стадиях его проведения. Кроме того оценивается значительность этих рисков в общей совокупности и присваиваются им удельные веса. Далее каждому эксперту, работающему независимо от других, предоставляется этот перечень рисков и предлагается оценить вероятность их наступления.

Обычно используется шкала от 0 до 100 баллов:

0 — риск рассматривается как несущественный;

25 — риск скорее всего не реализуется;

50 — событие имеет равные шансы проявления или неосуществления;

75 — риск скорее всего проявится;

100 — риск проявится наверняка.

Осуществляя сравнительную оценку мнений экспертов соблюдают два условия:

Первое условие: минимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому фактору должна быть меньше 50.

Второе условие: оценки экспертов можно признать не противоречащими друг другу, если полученное значение оценки не превышает 25.

2.2.4. Метод аналогий

При использовании аналогов применяются базы данных о риске аналогичных проектов, исследовательских работ проектно-изыскательских учреждений, углубленных опросов менеджеров проектов.

При использовании метода аналогий следует соблюдать определенную осторожность, так как для большинства отрицательных последствий аналогов характерны присущие им особенности и соответствующие обстоятельства.

3. Способы снижения риска

Рост размеров и продолжительность инвестирования проектов, разнообразие и сложность, внедрение новых методов и технологий в их реализацию, высокая динамичность внешней среды, окружающей любую фирму, конкуренция, инфляция и другие отрицательные факторы приводят к росту степени риска в процессе осуществления проекта.

Высокая степень риска проекта приводит к необходимости поиска путей ее снижения.

В практике управления проектами существует три основных способа снижения риска:

- распределение риска между участниками проекта;

- страхование;

- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

3.1. Распределение риска

Распределение риска означает его разделение между участниками проекта

Распределение риска реализуется при разработке финансового плана проекта и контрактных документов и обусловлено участием в инвестиционном проекте, по меньшей мере, двух сторон: покупателя и продавца или заказчика и исполнителя.

С одной стороны, заказчик стремится по возможности уменьшить стоимость контракта. С другой стороны, исполнитель при формировании портфеля заказов стремится к получению максимальной прибыли. В итоге уровень риска нивелируется между договаривающимися сторонами.

С другой стороны, участники проекта могут принимать решения, которые либо расширяют, либо сужают диапазон потенциальных инвесторов. Чем большую степень риска участники намериваются возложить на инвесторов, тем труднее участникам проекта привлечь опытных инвесторов к финансированию проекта.

Поэтому участникам проекта рекомендуется при ведении переговоров проявлять максимальную гибкость относительно того, какую долю риска они согласны на себя принять. Желание обсудить вопрос о принятии участниками проекта на себя большей доли риска может убедить опытных инвесторов снизить свои требования.

3.2. Страхование рисков

Страхование риска есть, по существу, передача определенных рисков страховой компании.

Применяются два основных способа страхования: имущественное страхование и страхование от несчастных случаев.

Имущественное страхование может иметь следующие формы:

- страхование риска подрядного строительства;

- страхование морских грузов;

•	страхование оборудования, принадлежащего подрядчику. Страхование от несчастных случаев включает:

- страхование общей гражданской ответственности;

- страхование профессиональной ответственности.

Страхование риска подрядного строительства предназначено для страхования незавершенного строительства от риска материальных потерь или ущерба. Договоры страхования риска подрядного строительства могут быть трех типов:

- стандартный договор страхования от пожара служит защитой от прямых материальных потерь и/или повреждений указанной в договоре собственности от пожара;

- расширенный договор страхования от пожара. К вышеуказанному дополняются риски, связанные с ураганом, градом, взрывом, гражданскими волнениями и др.;

- договор страхования от всех рисков. Обеспечивает страхование в принципе от всех рисков материальных потерь или ущерба застрахованного имущества (за исключением нестрахуемых рисков, оговоренных в договоре). Охватывает все незавершенное строительство, включая все материалы, оборудование и результаты труда.

Страхование морских грузов предусматривает защиту от материальных потерь или повреждений любых перевозимых по морю или воздушным транспортом грузов. Распространяется на перемещение товаров со склада грузоотправителя до склада грузополучателя, включая наземную транспортировку в порт отгрузки и из порта выгрузки.

Страхование оборудования, принадлежащего подрядчику. Широко используется подрядчиками и субподрядчиками, когда в своей деятельности они применяют большое количество принадлежащего им оборудования с высокой восстановительной стоимостью. Эта форма страхования обычно распространяется также на арендуемое оборудование. Кроме того, она часто применяется для защиты от последствий физического повреждения транспортных средств.

Заказчики нередко требуют от подрядчиков и субподрядчиков проведения такого страхования, чтобы уменьшить риск серьезных нарушений календарных планов строительства при выбытии оборудования из строя.

Страхование общей гражданской ответственности является формой страхования от несчастных случаев. Цель его — защитить генерального подрядчика в случае, если в результате его деятельности "третья сторона" потерпит телесное повреждение, личный ущерб или повреждение имущества.

Страхование профессиональной ответственности требуется только в том случае, когда генеральный подрядчик несет ответственность за подготовку архитектурного или технического проекта, управление проектом, оказание других профессиональных услуг по проекту.

Юридическая ответственность генерального подрядчика возникает в случае его неспособности обеспечить соответствие профессиональных услуг определенным стандартам качества, общепринятым в данной деятельности.

По возможности такие стандарты должны четко определяться контрактом, что снижает вероятность появления недоразумений в отношении критериев для определения юридической ответственности.

Договоры страхования профессиональной ответственности заключаются на время выполнения услуг подрядчиком, а также на гарантийный период.

## В странах с развитой рыночной экономикой распространенным способом уменьшения риска является хеджирование  как способ передачи риска.

Хеджирование (от английского слова hedge – ограда, ограждать) является способом передачи риска изменения цены товара, курса валюты, процентной ставки, путем заключения срочных контрактов.

Рассмотрим основные из них:

Форвардные сделки (были первоосновой хеджирования) (от английского слова forward – вперед). Их особенностью является существование временного интервала между моментом заключения и исполнения контракта. Иными словами цена товара фиксируется на момент заключения сделки, а исполняется сделка через определенный срок (1, 3, 6 месяцев и т. д.). Таким образом, заинтересованная сторона страхует себя от возможного изменения рыночной цены (валютного курса), за что уплачивает определенную премию другой стороне. Форвардный контракт обычно заключается между покупателем и продавцом, которые хорошо знают друг друга.

Широкое использование форвардных сделок в биржевой торговле привело к появлению фьючерсного рынка (от английского слова future – будущее) в формате которого выделяют:

- хеджирование продажей, т.е. заключение фьючерсного контракта с целью страхования от снижения цены при продаже товара в будущем. Такая процедура будет актуальна как для уже имеющегося в наличии товара, так и для еще не произведенного, но предусмотренного к обязательной поставке в определенный срок. Фьючерсная сделка, т.е. контракт на продажу товара (актива) по определенной цене в определенный срок. Предлагается на бирже и может быть куплен любым участником, а также перекуплен несколько раз до момента его исполнения.

- хеджирование покупкой, т.е. заключение фьючерсного контракта для страхования от увеличения цены при покупке в будущем необходимого товара.

3.3. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов

Создание резерва средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой способ борьбы с риском, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта.

При определении суммы резерва на покрытие непредвиденных расходов необходимо учитывать точность первоначальной оценки стоимости проекта, которая влияет на размер резерва на покрытие непредвиденных расходов.

Тщательно разработанная оценка непредвиденных расходов сводит перерасход средств до минимума.

Реальная программа "управления рисками" должна быть выработана на основе исследования особенностей бизнеса и тонкостей рынка страховых услуг.

При развитой системе современного коммерческого страхования в бизнес-плане целесообразно указать, какие типы страховых полисов и на какие суммы планируется приобрести.