Тема 4 Лекция 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

- Особенности управления проектом

- Планирование осуществления проекта

- Организация управления проектом

9. КОНТРОЛЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

- Особенности управления проектом

Управление проектом отличается от управления производством.

- Управление проектом связано с созданием чего-то нового, является одноразовой деятельностью, в то время как управление производством имеет дело с предсказуемыми, четко поставленными задачами, где упор делается на надежные и конкретные планы.

Управление же проектом связано с быстрым поиском оригинальных решений. Здесь должна быть создана атмосфера творчества, инициативы, умения быстро принимать и согласовывать решения. При управлении производством необходимо четко соблюдать инструкции и правила, выработать стереотипы поведения.

- Проект — одноразовая деятельность, в то время как производство — это периодически повторяющаяся деятельность.

- Цена продукции, ее себестоимость, стоимость тех или иных работ с достаточно высокой точностью определяются по результатам предыдущей деятельности предприятия или аналогичных предприятий.

Затраты на реализацию проекта определяются в основном экспертным путем, исходя из этого фактические расходы редко укладываются в запланированную смету затрат.

- На производстве с достаточно большой гарантией можно говорить о результатах, есть графики выпуска продукции в автоматизированных производствах известен такт, темп и ритм поточной линии.

Проект — это такой объект управления, что даже по истечении половины времени, отведенного на реализацию проекта, нельзя гарантировать его успешное завершение.

5. Объем производства можно увеличить, увеличив объемы используемых финансовых, трудовых и материальных ресурсов.

Реализация проекта далеко не всегда, а чаще не может быть ускорена таким путем. Здесь нужно действовать "не числом, а умением".

Для проекта как совокупности одноразовых действий характерно наличие четких целей, ограниченных ресурсов, высокой степени неопределенности многих параметров, высокой вероятности возникновения непредвиденных ситуаций, установленных сроков начала и окончания проекта. Реализация проекта требует четкой координации в процессе его выполнения.

Эти особенности учитываются при организации управления проектом, формировании его организационной структуры.

2. Планирование осуществления проекта

Организующее начало во всем процессе реализации проекта принадлежит планированию.

Сущность планирования разработки и реализации проекта состоит:

- в определении и согласовании во времени содержания всех работ по выполнению проекта;

- определении эффективных методов и способов использования ресурсов всех видов, необходимых для реализации проекта;

- установлении эффективного взаимодействия между всеми участниками и исполнителями проекта.

Планы разрабатываются на всех этапах реализации проекта: разработка его концепции, выбор стратегических решений по выполнению проекта и разработка его отдельных частей и этапов, включая составление контрактов, завершение проекта.

В процессе планирования определяются необходимые параметры реализации проекта, в том числе:

-продолжительность его выполнения в целом и отдельных частей (подпроектов);

-потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах;

-объемы работ и сроки привлечения проектных, строительных, финансовых, консалтинговых и других организаций.

Обеспечение реализации проекта в установленные сроки, с минимально возможными затратами, при высоком качестве исполнения может быть достигнуто в том случае, если будет обеспечена и организована оптимальная координация и интеграция деятельности всех участников и исполнителей проекта во время выполнения всего намеченного комплекса работ.

В управлении проектами используется следующая система планов: концептуальный, стратегический, тактический.

Для каждого уровня разрабатывается свой план.

1) На уровне концептуального плана определяются цели и задачи проекта, рассматриваются различные возможные варианты организации производства и действий по достижению поставленных целей, оцениваются положительные и отрицательные стороны каждого варианта, устанавливаются ориентировочные направления реализации проекта с укрупненной структурой работ, основные точки контроля, проводится оценка стоимости необходимых ресурсов и объемов потребности. Обычно принято такой план называть бизнес-планом. Это первый и основной, по существу, план, определяющий во многом судьбу проекта. К его разработке следует отнестись со всей серьезностью. Уже на этом этапе должны быть четко видны конечные результаты и дана их оценка.

2) В стратегическом плане промежуточные этапы реализации проекта выстраиваются в направлении к конечной цели.

Стратегический план обеспечивает общее видение проекта и устанавливает:

- целевые этапы и основные точки контроля (вехи), характеризующиеся сроками ввода объектов и объемами выпуска продукции;

- сроки завершения комплексов работ;

- организации-исполнители и порядок их кооперации и взаимодействия;

- поэтапные потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах.

На этом этапе менеджер проекта согласовывает и решает возникающие вопросы с заказчиком, знакомит с планом работ свою команду. Особое внимание обращается на промежуточные этапы с целью распределения работ по отдельным организациям и подразделениям, определяются стратегические планы участников и исполнителей, сроки исполнения отдельных работ и завершение проекта в целом.

3) Тактический план делится на текущий и оперативный.

Текущий план уточняет сроки выполнения работ, потребности в ресурсах, сроки выполнения работ отдельными исполнителями, взаимодействие между ними.

Оперативный план еще более детализирует задания исполнителям на небольшие отрезки времени: месяц, декаду (неделю), сутки.

Планы детализируются по комплексам однородных или близких по характеру работ. Это подготовительные, проектные, строительные работы, освоение производственных мощностей и т.д. Кроме того, планы детализируются по отдельным исполнителям.

Исходя из этого, планы различают по степени охвата объема работ:

- комплексный (сводный, главный, генеральный) на все виды работ по проекту;

- частный по всем организациям — участникам и исполнителям работ по проекту;

- детальный по видам работ.

Сам процесс планирования проекта состоит из этапов, которые включают:

- определение целей, задач и основных экономических показателей проекта;

- структуризацию проекта;

- принятие организационных решений;

- разработку сетевой модели проекта;

- оценку реализуемости проекта, оптимизацию параметров его по срокам, ресурсам и другим критериям;

- расчет потребности в ресурсах;

- оформление и утверждение планов и бюджета;

- доведение плановых заданий до исполнителей;

- подготовку и утверждение форм отчетов.

Особенности проектов как объектов управления потребовали разработки специальных методов планирования и организации взаимодействия исполнителей. В 1950-е годы для этих целей были созданы метод критического пути (Critical Path Method — СРМ) и метод оценки и систематического пересмотра планов (Program Evalution and Review Techique — PERT).

Применение метода критического пути (СРМ) позволяет представить комплекс взаимосвязанных действий в виде сетевого графика. Данный график имеет одну исходную, одну завершающую вершины и целый ряд промежуточных вершин, которые поставлены соответственно некоторым событиям. Вершины соединены дугами, которые соответствуют выполняемым работам. Основным параметром сетевого графика является длительность критического пути — самого продолжительного из путей от исходного события к завершающему. Важность критического пути определяется тем, что в случае задержки выполнения действий, составляющих критический путь, задерживается срок выполнения всего проекта. Следовательно, чтобы это не произошло, выполнению данных действий следует уделить более пристальное внимание.

Метод оценки и систематического пересмотра планов (PERT) был разработан по заказу военно-морского ведомства США. Если в методе СРМ длительность планируемых действий известна, то в методе PERT — продолжительность операций характеризуется случайными величинами, которые подразделяются на три вида оценок: оптимистическую, пессимистическую и наиболее вероятную продолжительность. Временные параметры сетевого графика определяются по аналогии с методом СРМ, с той лишь разницей, что за время выполнения работ принимается среднее значение (получило практическое воплощение при строительстве крупного завода синтетического волокна в США и при управлении программой создания ракеты "Polaris").

В развитых странах сетевые методы планирования постепенно переросли в методы руководства и управления проектами.

Работа 4 Работа 5

t        t2 k Ъ Рис. 2.1. Пример диаграммы Гантта

Эффективности управления способствует использование диаграммы Гантта. Она представляет собой линейный график, падающий сроки начала и окончания взаимосвязанных действий, образующих единый процесс, который необходимо выполнить для достижения цели проекта. Этот метод целесообразно использовать при планировании инвестиционной фазы проекта. Благодаря своей наглядности, он позволяет выделить параллельные и последовательные этапы инвестиционной деятельности и максимально сократить время инвестиционной фазы. Это становится тем более актуально, если вспомнить, что на этом этапе еще не начато производство продукции, а следовательно, если условно-постоянные затраты (такие, как аренда и заработная плана административного персонала) приводят к увеличению убытков предпроизводственного этапа и требуют вложения дополнительных финансовых ресурсов для своего покрытия. Таким образом, использование метода построения диаграммы Гантта позволяет оптимизировать последовательность осуществляемых операций с точки зрения времени, тем самым сократить объемы требуемых ресурсов и увеличить производительность.

3. Организация управления проектом

3.1. Гармония интересов и отношений инвесторов, кредитодателей, собственников и высшего руководства проекта

1) Для кредитодателей и инвесторов проекта имеет крайне важное значение знать собственников, активные это или пассивные владельцы, долю каждого в общей собственности. Если кредитополучатель — акционерное общество, то важно знать основных акционеров, которым принадлежит сколь-либо значимая доля акций, сроки участия в делах фирмы акционеров и собственников.

2) Любой инвестор, кредитодатель хотел бы видеть в собственниках и высшем менеджменте ряд черт, которые наряду с данными финансового и экономического анализа проекта убедят его в успехе предпринимаемого мероприятия, в реальности приумножения вкладываемых в проект инвестиций. Любые инвестиции не только вкладываются в конкретный проект, но и даются реальным людям, которые этим проектом руководят. Сколь бы ни был привлекательным проект по своим финансовым показателям, оказавшись в неумелых руках он быстро может стать неэффективным.

Поэтому, с одной стороны, в бизнес-плане следует четко и в самом лучшем свете представить авторов и исполнителей проекта и в первую очередь владельцев (хозяев) объекта инвестирования.

А, с другой – для организации исполнения проекта важно чтобы собственники и высший менеджмент обладали следующими качествами:

Доверие. Описание собственников и высшего менеджмента должно быть построено так, чтобы вызвать доверие. Нужно показать, что этому человеку (этим людям) можно доверить исполнение данного проекта и если дать ему (им) деньги (инвестиции), то он (они) знает, как из них сделать большие деньги.

Компетентность. Необходимо показать, что эти люди компетентны в намеченном деле, что они в нем хорошо разбираются, имеют соответствующее образование и опыт работы именно в этой сфере, а не просто солидный трудовой стаж.

Неплохо доказать наличие у собственников и высших менеджеров организаторских способностей, коммуникабельности, показать наличие деловых связей, верность фирме и задуманному мероприятию (делу).

3) Материальная заинтересованность в успехе проекта. В основном это касается наемного высшего управленческого персонала. Значит система поощрения, включая участие в прибылях для большей части ключевого персонала, в том числе и рабочих основных профессий, должна быть показана в бизнес-плане и воплощаться в реалиях.

4) Для высшего менеджмента может быть применена система передачи прав собственности, что показывает инвестору и кредитодателю доверие собственников к наемному персоналу высшей квалификации. А это дополнительное свидетельство гармонии интересов и отношений в команде, осуществляющей проект.

5) Значительно подкрепляют авторитет команды исполнителей проекта внешние советники. Они в команду не входят, но к их мнению обращаются при принятии ключевых важнейших решений. Взаимоотношения с советниками могут быть формализованы, т.е. оформлены договором, а могут оставаться неформализованными. В целом это конкретные люди (специалисты) или организации, осуществляющие консультирование по ряду важных направлений. Для любого проекта это могут быть экономисты, финансисты, бухгалтеры, маркетологи, юристы различных направлений, банкиры, аудиторы, страховщики, в ряде случаев специалисты в области организации охраны и безопасности и т.д. При осуществлении проектов в области высоких технологий это также технологи, специалисты по оборудованию, сырью, материалам и другим конкретным техническим и технологическим вопросам. Некоторые из них дают лишь разовые консультации и советы, другие привлекаются регулярно на разных стадиях разработки и осуществления проекта. Важно указать, почему именно эти советники и консультанты привлечены к работе по проекту, каков их опыт, квалификация, иные полезные качества.

Подбор команды проекта имеет большое значения для обеспечения его реализации.

В целях подбора профессионалов на практике может осуществляться анкетирование участников проекта. Можно применять следующую схему, позволяющую в краткой форме сообщить главные сведения о том или ином человеке:

- фамилия, имя, отчество;

- адрес, телефон, факс, e-mail и т.д.;

- образование с указанием ученых степеней и званий, даты получения (утверждения);

- награды за обучение с датами получения;

5)профессиональная деятельность: место работы, должность, срок (даты);

6)иная деятельность:

-общественная, политическая; публицистическая (статьи, книги, иные публикации, выступления на телевидении, радио и др.);

-способности, увлечения, хобби;

-полезные навыки (языки, компьютер и др.);

-другое (спорт, членство в клубах и иных организациях). В ряде случаев используются также биографии (CV) и профессиональные резюме.

3.2. Организационная структура управления

Организационная структура управления в эксплуатационный период должна соответствовать стратегии и коммерческой политике предприятия (компании). Она зависит от размера и типа предприятия, его территориальной организации (в одном пункте или нескольких), выделенных подразделений (цехов, производств, участков) и даже от значимости лиц, занимающих руководящее положение. Организационная структура меняется по мере развития предприятия (объекта). Она отражает делегирование полномочий от высшего менеджмента различным функциональным подразделениям, что может быть показано на соответствующей диаграмме.

1) Совет директоров или Наблюдательный совет. При реализации проектов средних и крупных объектов и, в особенности при заимствовании капитала и наличии большого числа акционеров, с целью контроля за деятельностью исполнительных структур в период осуществления всех фаз проекта могут быть созданы Совет директоров или Наблюдательный совет.

Они выполняют роль представителей акционеров и кредитодателей, т.е. разрабатывают стратегические планы развития, решают наиболее важные вопросы разработки, финансирования и осуществления проекта, утверждают пообъектные сметы расходов, принимают отчеты о выполнении работ, исполнении смет и контролируют действия исполнительных структур в период проектирования, строительства и эксплуатации объекта.

Иногда Совет директоров может быть сформирован как группа постоянных советников, которая прямой роли в руководстве проектом и в последующем объектом эксплуатации не играет. Члены Совета директоров в этом случае приглашаются со стороны для выработки стратегии, уменьшения риска ошибочных управленческих воздействий, повышения престижа и компетентности команды, осуществляющей проект, и руководства, эксплуатирующего объект.

Иногда Совет директоров включает пенсионеров с большим опытом работы и высокой квалификацией, ученых, имеющих достижения в технологии, экономике, финансах, юриспруденции и других существенных для проекта направлениях. В состав Совета директоров могут быть включены авторитетные общественные деятели, бизнесмены, предприниматели, эксперты, специалисты в нужных областях знаний. В таком качестве Совет директоров вырабатывает рекомендации, дает советы исполнительным структурам, иногда инициирует те или иные действия. Поэтому члены Совета директоров должны быть в курсе всех дел, регулярно и постоянно контактировать с исполнителями проекта. В ряде случаев Совет директоров может выполнять и контрольные функции.

В любом случае деятельность и Совета директоров, и Наблюдательного совета регламентируется его уставом или положением. Эта деятельность должна быть четко вписана в организационную структуру управления проектом.

2) Иерархическая форма структуры (иногда ее называют пирамидальной).

Несмотря на то, что единого образца организационной структуры не существует и структура эта принимает различные формы, наиболее распространена иерархическая форма структуры. Иногда ее называют пирамидальной.

В мировой практике сложилось разделение структур пирамидальной формы на три уровня:

-первый (верхний) — это высшее руководство. На него возлагается долгосрочное стратегическое планирование, составление бюджета, общая координация и контроль;

-второй — это руководство среднего уровня. Оно осуществляет планирование и контроль конкретных направлений: реализацию продукции (услуг), производство, материально-техническое снабжение, финансы и т.д.;

третий — это контролирующее руководство. Его работа заключается в организации и контроле текущей деятельности, причем как в целом по объекту, так и внутри конкретных производственных и функциональных подразделений объекта.

При формировании пирамидальной формы управления следует учитывать, что иностранный инвестор хочет иметь полную свободу в принятии решения как по стратегическим, так и по тактическим вопросам экономической деятельности того предприятия (объекта), в которое он вкладывает свои средства.

Компромисс достигается включением в состав управленческой команды на ключевые должности представителей инвестора (рекомендуемый и подбираемый им персонал). Особенно это важно для таких ключевых направлений, как стратегическое планирование и менеджмент, маркетинг, бухгалтерия и др. Такое включение в состав управленцев объекта персонала инвестора направлено на повышение эффективности управленческой деятельности и на достижение спокойствия иностранного инвестора или компаньона.

Разрабатывая схему структуры организации управления отображают подразделения и должности высшего менеджмента с указанием связей по подчиненности. Схема должна быть настолько подробной, чтобы затем можно было составить штатное расписание общего руководства и руководства подразделений. Кроме этого, эта структура является исходной при определении затрат на оргтехнику и другие средства управления.

3) Структура управления проектом

На практике получили наибольшее распространение следующие структуры управления проектами: функциональная, матричная, проектная.

Линейно-функциональная структура характеризуется тем, что управление осуществляется линейным руководителем через группу подчиненных ему функциональных руководителей, которые отвечают за все вопросы в рамках своих функций (маркетинг, строительство, оборудование, производство, экономика, финансы и т.д.).

Преимущества этой структуры управления — повышение эффективности за счет углубления профессиональной специализации.

Недостатки этой структуры заключаются в сложности организации межфункциональной координации, когда окончательное решение принимает высший линейный руководитель.

В управлении проектами такая структура применяется редко.

Матричная структура характеризуется прямыми вертикальными связями руководителя с подчиненными. Для решения конкретных проблем создаются временные группы, сформированные из специалистов различных функциональных отделов во главе с руководителем конкретного проекта.

Преимущества заключаются в том, что такая структура позволяет гибко маневрировать людскими ресурсами за счет перераспределения специалистов, сохраняя их административную принадлежность соответствующим функциональным подразделениям.

Недостатки сводятся к тому, что у руководителя проекта отсутствует контроль за персоналом, он определяет лишь что и когда должно быть сделано, а кто и как это сделает определяет руководитель функционального подразделения. Это требует хорошей системы контроля за ходом работ, качеством выполнения, рациональным использованием всех видов ресурсов, сроком выполнения отдельных работ.

Считается, что такая структура хороша для малых и средних по размеру проектов.

Проектная структура предназначена для использования при управлении сложными и крупными проектами. Она позволяет обеспечивать совокупное управление трудовыми, финансовыми, материальными и всеми другими ресурсами, задействованными в проекте. Создается специальная группа во главе с руководителем (менеджером) проекта. Эта группа ведет проект от начала до конца и распускается после завершения проекта.

Преимущества этой структуры в том, что сокращается срок выполнения проекта, обеспечивается оперативность при решении текущих вопросов и экономия ресурсов.

Недостатки проектной структуры заключаются в том, что формируется двойственный характер подчиненности исполнителей.

Выбор структуры управления зависит от типа проекта. Конечно, каждая из рассмотренных структур может иметь модификации. Конкретное решение принимается с учетом того, кто стоит во главе проекта.

9. КОНТРОЛЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

9.1. Цель и назначение контроля

Контроль — это процесс, при помощи которого менеджер проекта определяет, как реализуется проект по времени, затратам, ресурсам, не требуется ли корректировка, верны ли все ранее принятые решения.

Контроль должен обеспечивать:

- мониторинг;

- выявление отклонений в ходе реализации проекта от запланированных показателей проекта и сроков;

- прогнозирование последствий складывающейся ситуации;

- обоснование необходимости принятия корректирующего воздействия.

Мониторинг — составная часть контроля, которая заключается в постоянном и регулярном отслеживании хода исполнения проекта.

Задача менеджера проекта постоянно оценивать возникающие отклонения от намеченных целей и сроков для принятия вовремя мер по регулированию хода реализации проекта. Поскольку отклонения в проекте неизбежны, приемлемые их уровни определяются с самого начала проекта.

Основу контроля составляют сбор, обработка и анализ данных о ходе реализации проекта, так как без достоверной информации никакой контроль невозможен. Предмет контроля — это факты, события, проверка исполнения решений, выяснение причин отклонений, оценка ситуации, прогнозирование последствий.

Контроль реализации проекта делится на виды: предварительный, текущий, заключительный.

Предварительный контроль затрагивает в основном ресурсное обеспечение проекта и проводится до фактического начала работ.

Предварительный контроль трудовых ресурсов проекта направлен на определение деловых и профессиональных знаний и умений исполнителей проекта, анализ их стажа работы, наличие рекомендаций и т.д.

Материальные ресурсы рассматриваются с точки зрения требований к составу и качеству используемого оборудования и материалов, возможности их поставки, потенциальных поставщиков.

Контроль за финансовыми ресурсами проводится по предельным значениям затрат времени осуществления тех или иных работ и соответствия размерам утвержденных статей бюджета проекта.

Текущий контроль включает:

- контроль времени, т.е. достижение промежуточных целей и объемов выполнения работ в заданные сроки;

- контроль бюджета, т.е. уровня расходования финансовых средств;

- контроль ресурсов, т.е. определение и оценка фактических затрат материально-технических ресурсов;

- контроль качества.

Текущий контроль проводится для оперативного регулирования хода реализации проекта.

Заключительный контроль проводится для получения интегральной оценки результатов реализации проекта в целом. Он осуществляется на завершающей стадии проекта. При этом обобщается полученный опыт для использования его в следующих проектах с целью совершенствования систем управления проектами.

Для эффективности контроля необходимо:

- определить состав работ и уровень его детализации при контроле;

- уточнить перечень показателей и формы представления данных;

- установить сроки представления отчетов и информации;

- назначить лиц, ответственных за полноту, достоверность, своевременность и обработку информации;

- обосновать состав, виды и формы представления аналитических отчетов и графических материалов;

•	создать комплекс компьютерного оборудования для работы. При контроле менеджер проекта должен проводить:

- координацию всей работы по проекту, в том числе между заказчиком, генподрядчиком и субподрядчиками;

- подготовку графиков реализации проекта и поставки материалов;

- оформление заявок на материалы и оборудование;

- проведение координационных совещаний;

- представление отчетов.

Ответственные исполнители (менеджеры второго уровня) ведут: т повседневный контроль за ходом выполнения порученных им работ;

- контроль за выполнением заключенных договоров;

- представления менеджеру проекта всей необходимой информации;

- посещение координационных совещаний;

- формирование предложений по регулированию хода реализации проекта.

В каждом конкретном случае обязанности при контроле устанавливаются более детально. Иногда контроль заменяется оценкой положения дел. Оценка — это периодическое подведение промежуточных итогов хода выполнения проекта. Оценку могут проводить не только руководители проекта. Она может быть поручена независимой организации экспертов. В этом случае заказчик или менеджер проекта стремится получить объективную оценку состояния дел, если есть основания для беспокойства за конкретный участок или участки работы. Для такой работы могут быть созданы специальные группы аналитиков.

9.2. Методы контроля

Определение степени выполнения объемов работ требует проведения многочисленных измерений и оценок. Для этого важно накапливать информацию, определять статистические параметры наблюдаемых процессов, анализировать их.

Зная запланированные значения и установив фактические характеристики хода исполнения проекта, можно определить степень готовности проекта. Обычно применяются следующие технологии контроля:

- контроль после окончания работ (метод "0-100");

- контроль при 50 % -ной готовности проекта (метод " 50-50");

- контроль в заранее установленных временных точках (метод контроля по вехам);

- регулярный контроль (метод контроля через равные промежутки времени);

- метод экспертной оценки степени выполнения работ и готовности проекта.

Отчеты и аналитические справки составляются в виде:

- сводных таблиц;

- графиков;

- диаграмм;

- записок и т.д.

1=1

Промежуточные отчеты должны включать описание возникших отклонений, выражаются они как в абсолютных, так и в относительных величинах. Это должно привлечь внимание менеджера проекта к тем видам работ и объектов, которые наиболее нуждаются в контроле и требуют корректировки. Для интегральной оценки достаточно сложного проекта может быть применен следующий обобщающий показатель реализации проекта:

юог*

где Rp— интегральный показатель степени реализации проекта; m — число видов работ по проекту; tt — запланированная продолжительность t-ik работы; С, — процент выполнения 1-й работы; Т — общая продолжительность работ по проекту.

Иногда контролируется и расход средств на проект, тогда может быть исчислен соответствующий показатель затрат (R3), характеризующий состояние расходования денежных средств по проекту в целом или по его составным частям (может быть выражен в процентах):

Затраты фактические Затраты плановые

9.3. Регулирование хода реализации проекта

Обнаруженные в ходе контроля отклонения требуют принятия мер с целью их устранения и обеспечения достижения целей проекта. Это осуществляется регулированием хода реализации проекта. Ее основные задачи:

- анализ возникших отклонений;

- корректировка, выработка и осуществление различных мероприятий (экономических, организационных и т.д.), обеспечивающих своевременное и эффективное достижение цели проекта.

Процесс регулирования состоит в циклическом повторении с определенной принятой периодичностью (сутки, неделя, декада, месяц и т.д.) следующего:

- сбора и подготовки оперативной информации о состоянии работ;

- подготовки данных для проведения расчетов графиков, эффективности и других показателей, оценивающих конечные результаты проекта;

- проведения необходимых расчетов, в том числе финансовых по бизнес-плану;

- анализа состояния работ, подготовки управленческих решений;

- обсуждения вариантов решений и принятия окончательного варианта;

- разработки новых календарных планов;

- доведения новых планов и решений до конкретных исполнителей.

9.4. Управление изменениями

Кроме изменений и дополнений при проведении контроля хода исполнения проекта, в реальной жизни в проект могут вноситься изменения в связи с появлением новых возможностей, ограничений, которые ранее не учитывались или отсутствовали. Инициаторами изменений проекта являются: заказчик, проектировщик, инвестор, исполнитель.

Заказчик, внося изменения, старается улучшить технико-экономические показатели, его конечные результаты.

Проектировщик вносит изменения в связи с появлением возможностей использования новых материалов, технологий, ноу-хау и т.д.

Инвестор вносит изменения в связи с изменениями его финансовых возможностей и при появлении вариантов, дающих возможность сэкономить финансовые средства.

Исполнитель вносит изменения в связи с новыми условиями и возможностями реализации проекта.

Опыт показывает, что изменения в проект вносятся постоянно и их трудно избежать. Поэтому к ним нужно быть готовым.

Менеджер проекта должен уметь предвидеть изменения и оценивать их последствия для конечных результатов. Он согласовывает и утверждает вносимые изменения, проводит корректировку проектно-сметной документации, перезаключает договоры и контракты, координирует действия исполнителей по новым планам и управляет реализацией изменений.

Изменения оказывают влияние:

- на продолжительность и сроки завершения проекта;

- его эффективность;

- бюджет (смету) проекта;

- качество работы;

- состав исполнителей. Изменения могут вызвать:

- дополнительные затраты;

- нарушение плановых сроков;

•	невозможность достижения поставленных целей в полном объеме.

Степень влияния изменений зависит от фазы жизненного цикла проекта. На этапе разработки проектно-сметной документации стоимость изменений минимальна. По мере продвижения проекта стоимость изменений возрастает.

Управление изменениями — процесс прогнозирования и планирования будущих изменений, регистрации всех потенциальных изменений, их изучение и оценка, принятие решений, координации работы исполнителей по реализации изменений.

В зарубежной практике применяются следующие документы по изменениям:

- отчет о проблеме (Problem Report);

- запрос на изменения (Change Request);

- описание изменения (Change Proposal Form);

- заявка на изменения (Change Order).

Отчет о проблеме — описание проблемы, возникшей в ходе реализации проекта.

Запрос на изменение — письменное заявление о возможности внесения изменений.

Описание изменения содержит информацию о сути изменения, его инициаторах, ответственных исполнителях, эффективности и необходимости.

Заявка на изменения — письменный приказ или распоряжение об изменениях с указанием их сути и характера.

Для четкости каждого изменения оформляется формуляр, содержащий:

- данные об авторе-инициаторе;

- часть проекта, которой касаются изменения;

- обоснования;

- описания изменений;

- изменения документации;

- изменения технологии и оборудования;

- мнения заинтересованных лиц;

- сроки внесения изменений;

- дату предложения об изменениях;

- независимую оценку существа изменений;

- решение о принятии изменения.

Формализация в подготовке и реализации изменений не является излишней. Она позволяет избежать неточностей и гарантирует выполнение изменений в необходимые сроки.

9.5. Завершение проекта

Проект завершается:

- если выполнены все работы и достигнуты поставленные цели;

•	если принято решение о прекращении работ по проекту. Для принятия решения о прекращении работ по проекту могут быть следующие причины:

- отсутствие средств для продолжения работ по проекту;

- появление фактов, говорящих о том, что после окончания запланированных работ не будут достигнуты намеченные результаты.

В этих случаях может быть два варианта:

- проект окончательно прекращается;

- проект "замораживается" и может быть продолжен в будущем.

При замораживании проекта оформляется соответствующая документация — акты, отчеты; проводятся мероприятия по консервации объекта.

При достижении цели проводятся эксплуатационные мероприятия:

- сравниваются полученные реальные результаты с намечаемыми;

- выявляются расхождения между реальными (эксплуатационными) характеристиками проекта и плановыми;

- устанавливаются причины расхождений;

- разрабатываются мероприятия по устранению выявленных расхождений;

- организуются работы по устранению недоделок.

Для проведения испытаний назначается комиссия, в обязанности которой входят:

- проверка соответствия проекту всего установленного оборудования;

- наблюдение за ходом испытаний;

- проверка соответствия исходного сырья и материалов требованиям, заложеным в проекте;

- принятие мер по устранению несоответствий проекту. По завершении испытаний составляется отчет, в котором

указываются:

- фирма и ее месторасположение;

- наименование технологического процесса;

- цель испытаний;

- результаты испытаний;

- рекомендации и решения.

При положительных результатах итоги выполненного проекта передаются заказчику, производится закрытие договоров, С этой целью:

- проводится проверка финансовой отчетности;

- составляются паспорта оборудования и технологических процессов;

- выявляются невыполненные работы;

- принимаются меры по завершению невыполненных обязательств;

- организуется и оформляется гарантийное обслуживание оборудования;

- производятся окончательные расчеты со всеми участниками проекта.

Проверка финансовой отчетности включает:

- проверку платежей поставщикам и субподрядчикам;

- установление наличия просроченных платежей поставщикам;

- проверку суммы заказов по накладным поставщиков;

- подтверждение проведенных удержаний. Невыполненные обязательства завершаются при закрытии

договоров. Спорные моменты решаются путем переговоров. В ходе реализации проекта следует постоянно контролировать и ликвидировать невыполненные обязательства.

На этапе завершения проекта принимаются меры к исправлению брака и устранению недоделок. Нередко это обходится дорого и может длиться долго. Иногда такие вопросы легче решать путем уступок и уплаты штрафа. Закрытие договоров сопровождается завершением всех финансовых расчетов. Приемка завершенного проекта оформляется актом установленной формы с приложениями.