Тема 4. Лекция 3. Жизненный цикл проекта

1. Предыинвестиционная фаза

2. Инвестиционная фаза

3. Фаза эксплуатации

4. Структуризация (декомпозиция) проекта

Сущность жизненного цикла проекта

Жизненный цикл проекта можно представить как набор последовательных фаз, стадий, этапов, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом.

Любой проект проходит в своем развитии определенные стадии (фазы) от состояния, когда проекта еще нет, до состояния, когда его уже нет. Этот промежуток времени между моментами начала и окончания проекта называется жизненным циклом проекта.

Деление проекта на фазы, стадии, этапы позволяет обеспечить более качественное управление проектом.

Началом проекта можно считать:

- момент рождения идеи проекта;

- принятие решения об осуществлении проекта органом и лицом, способным это сделать;

•момент выделения денежных средств на выполнение проекта. Окончанием (завершением) проекта может быть:

- ввод объекта проекта в действие и прекращение финансирования проекта;

- достижение проектом заданных результатов (проектной мощности);

- вывод объектов проекта из эксплуатации, т.е. ликвидация их.

Факт начала работ над проектом и факт его завершения оформляются соответствующими официальными документами.

Деление процесса реализации проекта на фазы должно выявить и зафиксировать вехи, ключевые, контрольные точки проекта. Во время прохождения их оцениваются промежуточные результаты реализации проекта, вырабатываются возможные направления его развития и корректировки.

Жизненный цикл проекта включает следующие фазы:

- определение целей, т.е. что должно быть выполнено;

- проектирование, разработку проекта, т.е. как выполнять проект;

- реализацию проекта, его выполнение;

- применение проекта, его эксплуатацию.

Каждая из этих фаз может делиться на этапы более низкого уровня. Общее количество фаз и подфаз зависит:

- от масштабов проекта;

- сроков реализации;

- числа участников и т.д.

Любой проект требует выполнения определенных мероприятий, в том числе связанных:

- с проработкой возможности реализации проекта;

- разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО);

- составлением технико-рабочей документации проекта;

- определением организаций-исполнителей;

- финансированием;

- заключением контрактов с исполнителями;

- закупкой оборудования и материалов;

- выполнением конкретных работ по реализации проекта (строительство, монтаж);

- сдачей готовых объектов в эксплуатацию.

Эти мероприятия и виды деятельности обычно группируются в два крупных блока:

Основная деятельность включает:

- предварительные научные исследования;

- составление стратегических и оперативных планов;

- технико-экономическое обоснование;

- разработку проектной документации;

- заключение контрактов;

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- сдачу проекта (объекта);

- эксплуатацию проекта;

- анализ результатов эксплуатации проекта;

- развитие и совершенствование проекта;

-закрытие проекта. Может произойти: при достижении результатов проекта;	установлении, что реализация проекта даст отрицательный результат.

Обеспечение проекта включает:

- организационное обеспечение;

- кадровое;

- правовое;

- финансовое;

- материально-техническое;

- информационное;

- маркетинг и многое другое.

Но такое деление не совпадает с разбивкой проекта на фазы, так как это не временное деление, а деление по характеру работы.

Всемирный банк (World Bank) и UNIDO рекомендуют стандартное деление любого проекта на фазы.

- Предыинвестиционная фаза:

-анализ инвестиционных возможностей (Identification);

- предварительное ТЭО (Pre-Feasibility Study);

-ТЭО (Feasibility Study);

-доклад об инвестиционных возможностях (Appraisal Report).

2.	Инвестиционная фаза:

-переговоры и заключение контрактов (Negotiating and Contracting);

-проектирование (Engineering Design);

-строительство (Construction);

-маркетинг (Pre-Production Marketing);

- обучение (Training).

3. Эксплуатационная фаза:

-приемка и запуск (Commissioning and Start);

-замена оборудования (Replacement);

-расширение, инновация (Expansion, Innovation).

В литературе можно встретить деление проектов на следующие фазы:

- концептуальная;

- планирование;

- проектирование;

- реализация (строительство);

- завершение проекта.

- Предынвестиционная фаза

Предынвестиционная – первая фаза проектного цикла. Состоит из нескольких стадий:

-исследование возможностей (определение инвестиционных возможностей);

-анализ альтернативных вариантов осуществления проекта и предварительный выбор лучшего из них;

-предварительное технико-экономическое его обоснование;

-бизнес-план проекта;

-заключение по проекту и принятие решения о его финансировании (оценочное заключение).

Разбивка на стадии (этапы) требует поэтапной проверки идеи проекта, рассмотрения альтернативных вариантов.

- Исследования возможностей. Основная задача стадии получить объективную информацию о конкретном инвестиционном проекте. Инвесторов интересует, где вкладываемые ресурсы могут быстро и эффективно приумножиться при допустимых рисках.

На этой стадии стоит задача показать потенциальным инвесторам преимущества вложения средств в данный проект, указать, что есть возможности размещения инвестиционных ресурсов. Исследование возможностей — главное средство обратить внимание на проект, создать условия для развития идеи проекта в конкретное предложение.

В мировой практике различают:

- исследование общих возможностей (секторный подход на уровне отрасли или подотрасли народного хозяйства);

- исследование возможностей конкретного проекта (подход на уровне хозяйствующего субъекта).

Исследование общих возможностей выходит далеко за рамки одного проекта. Они обычно состоят в исследовании возможностей:

- регионов;

- отрасли или подотрасли;

- использования и вовлечения в переработку природно-сырьевых ресурсов.

Исследование возможностей конкретного проекта проводится в согласовании с исследованием общих возможностей и заключается в превращении идеи проекта в широкое инвестиционное предложение. Их цель — показать, насколько привлекательны возможности для перехода к следующей стадии подготовки проекта. Исследование возможностей — это, по существу, довольно обширная научно-исследовательская работа по нескольким отдельным направлениям. На этапе исследования возможностей расходуется довольно значительная часть средств из всей предынвестиционной фазы. Здесь осуществляется глубокая проработка идеи проекта со всех сторон и всех аспектов, от которых зависит в какой-либо степени его успех.

Обычно анализируются:

-имеющиеся в стране, регионе, конкретном населенном пункте природные ресурсы, производственные факторы, развитость сельского хозяйства как одного из источников сырьевых ресурсов;

-планы социально-экономического развития;

-текущая экономическая ситуация, структура народного хозяйства;

-экономическая и промышленная политика страны, инвестиционный климат, экономический потенциал, экспортные возможности и возможности организации импортозамещающих производств;

-инвестиционные идеи предпринимателей;

-наличие организаций, содействующих инвестированию, консалтинговых учреждений, способных отслеживать и правильно анализировать все этапы инвестирования и его последствия.

-потенциальный спрос на потребительские товары, потребление которых может возрасти при росте покупательной способности населения;

-отрасли перерабатывающей промышленности, успешно функционирующие в сопредельных странах;

-возможное взаимодействие с другими отраслями как внутри страны, так и за ее пределами;

-возможное развитие предприятий и производств на основе вертикальной или горизонтальной интеграции;

-возможность диверсификации действующих производств на основе общности сырьевой базы, технологии, имеющихся производственных мощностей, квалификации трудовых ресурсов;

-эффективность инвестиций, определяются риски инвестора.

- Месторасположение объекта или место осуществления проекта имеет очень важное значение. Этому вопросу не всегда уделяется должное внимание. Исправить допущенные ошибки при неправильном решении вопроса о месторасположении предприятия практически невозможно.

При рассмотрении этого вопроса могут быть два варианта.

Первый, при реконструкции предприятия месторасположение уже зафиксировано. Оно не требует обоснований, а задача разработчиков бизнес-плана сводится к характеристике этого месторасположения.

Если проект предлагается зарубежным инвесторам, описание месторасположения предприятия начинается с характеристики страны, особенностей ее экономической, политической жизни и других сторон. Далее описывается регион, город или иной населенный пункт, где располагается предприятие. Здесь важно точно охарактеризовать производственную и транспортную инфраструктуры, чтобы далее пояснить выгоды и неудобства данного места в отношении доставки сырья, материалов, всех видов топлива, полуфабрикатов и комплектующих изделий, необходимых в производстве, а также выгоды и неудобства в отношении сбыта продукции по проекту. Если предприятия будут выпускать новые виды продукции, то все это описание должно опираться не на общие пожелания и предположения, а на глубокие предварительные исследования, которые в обязательном порядке должны быть проведены на стадии "исследование возможностей".

Иногда исследование особенностей месторасположения предприятия приводит к необходимости улучшения каких-либо элементов производственной или транспортной инфраструктуры: сооружение более мощной электроподстанции, расширение мощностей водопроводной сети, канализационной сети, строительство дополнительных железнодорожных веток, пунктов разгрузки и погрузки, внутрипроизводственных автодорог, морских и речных причалов, проведение дноуглубительных работ и многое другое, что диктуется особенностями данного конкретного пункта и места размещения предприятия. В этом случае наряду с описанием необходимо провести расчеты по определению затрат на все мероприятия. Эти затраты войдут в дальнейшем в общую сумму необходимых инвестиций. Поскольку для разных пунктов и вариантов месторасположения предприятия (осуществления проекта) эти затраты могут значительно различаться, их величины будут влиять на выбор варианта размещения (месторасположения) предприятия. Важно определить эти затраты и учитывать их при принятии решения.

Второй вариант при создании нового предприятия.

На основе исследований проектоустроитель:

-решает вопрос о размещении своего нового предприятия;

-уточняет суммы привлекаемых инвестиций;

-определяет масштабы концентрации производства (вместо крупного предприятия будет проектироваться предприятие меньшей мощности или его создание по времени будет разбито на этапы);

-изучает привязку будущего предприятия к поставщикам сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий;

-уточняет потребителей, объемы потребления, транспортные схемы по доставке сырьевых компонентов на предприятие и по отправке готовой продукции потребителям;

-уточняет позиции будущего предприятия на рынке по факторам, зависящим от месторасположения (особенно если транспортные расходы занимают видное место в составе совокупных расходов на производство и сбыт продукции).

При обосновании размещения конкретного предприятия необходимо рассмотрение альтернативных вариантов.

Среди факторов влияния должны быть не только производственные и транспортные, но также экологические и социальные.

Все многообразие факторов, оказывающих влияние на эффективность вариантов размещения предприятия (производства), можно разделить на факторы региональные (местные), которые зависят от районов, конкретных пунктов и площадок, и отраслевые, зависящие от вида производства (деятельности).

Размещение предприятия  оказывает влияние на производственные затраты, связанным со строительством и изготовлением продукции, на транспортные затраты по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

В случае поставок продукции через границу государств к транспортным расходам добавляются таможенные пошлины, затраты на страхование груза. При использовании нескольких видов транспорта необходимо учитывать перевалку груза с одного вида транспорта на другой.

Отдельно определяются единовременные затраты, которые связаны с созданием предприятия, и текущие. В составе единовременных затрат учитываются те, которые связаны непосредственно с самим объектом, а также экологические и социальные.

Размещение предприятий влияет на издержки на производство и реализацию продукции. Эти издержки подразделяются на два вида — единовременные и текущие.

Единовременные издержки — это затраты на создание предприятия. связанные со строительством зданий и сооружений, с приобретением, доставкой и монтажом всех видов необходимого оборудования, созданием запасов сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов и готовой продукции. При обосновании размещения важнее всего выявить территориальные различия в этих затратах.

Инвестиционные издержки включают затраты на приобретение земельного участка и его подготовку, создание и дооборудование необходимой инфраструктуры, строительство производственных и вспомогательных помещений, закупку, доставку и монтаж оборудования, удовлетворение минимально необходимой потребности в оборотных средствах (создание запасов сырья, материалов, готовой продукции, средств на выплату заработной платы и на другие платежи в период, предшествующий реализации выпускаемой продукции). Могут быть и другие виды инвестиционных издержек, например, на обеспечение мероприятий по защите окружающей среды и др. Если создание предприятия растягивается на несколько лет или другие принимаемые в расчетах по проекту периоды (полугодия, кварталы, месяцы), то инвестиционные издержки должны быть распределены по этим периодам.

Рассматриваются только реальные возможные пункты размещения. Это сокращает объем необходимых расчетов.

Для внешнего инвестора, слабо или вовсе не знакомого со страной, представляет интерес описание климатических условий мест предполагаемого расположения будущего предприятия, поскольку это может влиять на изменение затрат при его создании и функционировании. Здесь различается прямое влияние климатических условий и косвенное.

При описании условий размещения предприятия уделяется внимание фауне и флоре. Древесная растительность (деревья) анализируется по породам, классам возраста, возможным объемам заготовки всеми видами пользования. Это позволяет определить объемы древесного сырья, возможные к переработке по годам на перспективу с разбивкой по породам, размерным и качественным характеристикам.

Описание страны и районов потенциального размещения предприятия дополняется общегеографическими характеристиками, где дается общая характеристика потенциальных энергетических ресурсов: гидроэнергетических, других возобновляемых источников (энергии ветра, солнечной' энергии, геотермальных ресурсов) и невозобновляемых ресурсов (газа, нефти, каменного угля и др.).

Схема исследования страны или региона по рекомендации ЮНИДО:

- Основные общие черты региона, страны, главные географические особенности с приложением карт, отражающих основные характеристики.

- Население, традиции, характер занятий, доходы на душу населения, социально-экономические показатели. Здесь же указываются отличия страны от соседей, а региона от других регионов страны.

- Основные виды продукции, идущие на экспорт и импортируемые из других стран и регионов.

- Основные задействованные и потенциальные производственные факторы.

- Структура отраслей обрабатывающей промышленности, в которых используются местные ресурсы.

- Характеристика инфраструктуры, особенно транспортной и энергетической.

- Перечень отраслей и производств, которые могут развиваться на базе имеющихся ресурсов и инфраструктуры.

- Перечень отраслей и производств после исключения из него по п. 7 отраслей:

- для которых местный спрос (с учетом покупательной способности) слишком мал, а транспортные расходы слишком велики;

- которые испытывают сильную конкуренцию со стороны соседних стран или регионов;

- которые эффективнее разместить в других странах или регионах;

- которые способны оказать сильное воздействие на окружающую среду и это неприемлемо;

- для которых необходимо наличие в стране или регионе отраслей-поставщиков сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий; |

- которые ориентируются на внешние рынки, а выход на них затруднен значительными расстояниями и слабым развитием транспортной инфраструктуры;

- которые не отвечают требованиям соответствия планам социально-экономического развития, не являются приоритетными.

- Особенности спроса на различные виды продукции (услуги) внутри страны, где основное внимание уделяется отраслям, оставшимся в перечне после исключения из него указанных в п. 8.

10.	Перечень проектов, которые целесообразно рассматривать в данной стране (регионе), исходя из всего изложенного ранее. Иначе говоря, общие рекомендации о целесообразности
развития (или создания) отраслей.

Далее идут исследования в рамках конкретной отрасли по следующей схеме.

- Роль, место и значение отрасли в стране (регионе).

- Размер, структура и темпы роста отрасли.

- Объемы действующих производств на конкретных предприятиях, их размещение.

- Перспективы роста спроса на каждый из продуктов (услуг) отрасли.

- Выявление дефицита той или иной продукции (услуги) в перспективе — возможности экспорта этих видов продукции.

- Состояние местной сырьевой базы, анализ ресурсов и перспектив их потребления.

- Перечень проектов, которые целесообразно рассматривать и проводить дальнейшие исследования.

Затем необходимо исследовать местную сырьевую базу. Исследование организуется по следующей схеме.

- Характеристика ресурса, установленные и предполагаемые запасы, темпы добычи в прошлом и возможности в будущем.

- Роль данного ресурса в экономике страны (региона), его использование, спрос внутри страны (региона), экспорт.

- Отрасли и производства, которые в настоящее время базируются на использовании данного ресурса, их структура, динамика роста, используемые фонды (капитал) и рабочая сила. Планы на будущее, производительность, эффективность.

- Основные ограничения развития производств по использованию данного природного ресурса, условия успешного функционирования и развития этих производств.

- Перспективы роста спроса на продукцию, производимую из данного вида ресурса, внутри страны и для экспорта.

На этом исследование общих возможностей завершается. Дальнейшие исследования привязаны к конкретному проекту. Рассмотрим позднее.

Как только исследование возможностей приводит к формулировке рамок проекта, возникает несколько альтернативных вариантов его осуществления. При этом важно, чтобы все варианты приводили к цели проекта. Анализ альтернативных вариантов производится по методике экономических и финансовых расчетов. Рассмотрим позднее.

Результатом анализа является выбор и обоснование лучшего из рассматриваемых вариантов. Полученные результаты позволяет оформить

2) Предварительное технико-экономическое обоснование проекта (ПТЭО — Pre-Feasibility Study) и определить его параметры.

ПТЭО — это подведение итогов исследования возможностей в виде документа, напоминающего по содержанию бизнес-план. В ходе работы над проектом может быть составлено не одно, а несколько ПТЭО вследствие наличия разнообразных возможностей при выборе оборудования, технологии, сырья, мощности, месторасположения, а также финансирования. Иногда в ПТЭО указывается несколько вариантов, которые имеют примерно одинаковые (но всегда наилучшие) шансы быть реализованными.

3) Бизнес-план (технико-экономическое обоснование — Feasibility Study) должен дать всю необходимую информацию для принятия решения об инвестировании. Поэтому все аспекты и особенности проекта должны быть четко определены и критически оценены, причем альтернативные варианты здесь уже не излагаются и не анализируются. Это делается на стадии ПТЭО и при исследовании возможностей.

4) Оценочное заключение — отчет об инвестиционных возможностях (Appraisal Report). Отдельные оценочные заключения готовят различные участники проекта, в первую очередь и в обязательном порядке — проектоустроитель и инвестор.

Вопросы ПТЭО и бизнес-плана рассмотрим на отдельной лекции.

2.Инвестиционная фаза

Инвестиционная фаза, или фаза внедрения проекта, включает также несколько стадий.

Первая стадия – это формирование правовой, организационной и финансовой основ осуществления проекта. Здесь определяется, какой субъект хозяйствования будет осуществлять проект, как это в общих чертах будет организовано и кто и как будет финансировать проект.

Вторая стадия - следуют основные проектные работы (проектные проработки), которые состоят из работ по выбору конкретного участка, окончательного варианта технологии и оборудования, планирования строительства и составления графика производства всех строительных и монтажных работ, подготовке чертежей, технологических карт, схем и другой подобной документации.

Третья стадия — это участие в тендерах, оценка поступающих предложений и проведение переговоров. Здесь важно получить достаточно широкий круг предложений по товарам и услугам для проекта от большого числа поставщиков и субподрядчиков. Переговоры и заключение контрактов связаны с правовыми обязательствами сторон и к ним нужно отнестись с вниманием и осторожностью. На этой стадии подписываются договоры между проектоустроителем и инвестором, с одной стороны, и исполнителями работ и поставщиками материальных ресурсов, а также с финансовыми учреждениями, консультантами, с другой стороны.

Четвертая стадия – стадия строительства включает подготовку участка застройки, возведение зданий, сооружений, проведение других строительных работ, монтаж оборудования.

Одновременно с этой стадией проводится набор и обучение персонала, а также предпроизводственный маркетинг, т.е. подготовка рынка и путей выхода на него для нового товара и обеспечение поставок сырья, материалов, комплектующих изделий. В этот же период формируется организационная структура предприятия (администрация эксплуатирующей проект фирмы).

Сдача объекта в эксплуатацию и пуск производства являются заключительной стадией инвестиционной фазы. Обычно это короткий, но очень важный этап осуществления всего проекта. Он связывает стадию строительства с фазой эксплуатации.

В целом на инвестиционной фазе необходимо четкое планирование работ и эффективное их проведение. Важно все стадии этой фазы увязать по времени начала и окончания, с тем чтобы и вовремя обеспечить необходимыми проработками и ресурсами последующие стадии и заключительную стадию этой фазы — пуск в эксплуатацию.

Следует особо отметить, что на предынвестиционной фазе более важными являются качество и надежность проекта. Важно тщательно проработать все неясные вопросы и только после этого принимать решения об осуществлении инвестиционной фазы и финансировании проекта.

На инвестиционной же фазе резко возрастает роль временного фактора. Решение уже принято, создание предприятия (объекта проектирования) началось, деньги выделены и, следовательно, нужно стремиться быстрее (но и качественно) выполнить все работы и осуществить пуск объекта в эксплуатацию.

Принципиально ошибочно поведение проектоустроителя и инвестора, стремящегося сократить стадии подготовки и анализа проекта, ссылаясь на их длительность и дороговизну, и перейти скорее к заявке на ссуду и инвестиционной фазе. Время и затраты на предынвестиционной фазе обычно окупаются многократно.

3. Фаза эксплуатации обычно делится в зависимости от степени освоения производственной мощности. Вначале часто возникают проблемы освоения технологии и оборудования, недостаточной производительности из-за нехватки квалифицированного персонала, малого опыта рабочих и специалистов. Поэтому производственная мощность лишь постепенно достигает расчетной величины. В зависимости от конкретных условий процесс может растянуться на полгода, год и более.

Фаза эксплуатации протекает до тех пор, пока не выявится необходимость каких-либо изменений в конструкции изделия, технологии производства, оборудовании. После этого проект переходит в преобразовательную фазу, т.е. по существу в новый проект.

Если анализ эксплуатации объекта показывает нецелесообразность и неэффективность его дальнейшего существования, то проект вступает в ликвидационную фазу. В этой фазе объем выпуска продукции снижается до нуля, проводится демонтаж оборудования, его распродажа или утилизация, расформировывается коллектив, распродается имущество и, если необходимо, ликвидируется субъект хозяйствования. Все это осуществляется по правилам ликвидации предприятий.

4. Структуризация (декомпозиция) проекта

Системный подход, которым руководствуются при организации управления проектами, требует разбиения их на отдельные компоненты, т.е. проект должен быть структурирован — должны быть организованы связи и отношения между отдельными элементами проекта.

Структура проекта строится с учетом того, какую продукцию необходимо произвести или разработать, и включает работы, которые нужно выполнить для этого. Исходя из этого, первая основная задача структуризации проекта заключается в том, чтобы наметить так называемую подпродуктовую структуру на основе деления намечаемого к производству продукта на составные части — подпродукты. Если это автомобиль, то выделяются подпродукты, по которым разрабатываются относительно самостоятельные подпроекты по двигателю, кузову, шасси и т.д. Но все они увязаны в рамках задуманной модификации автомобиля, и решения в рамках подпроекта зависят от решений по другим подпроектам.

При структуризации учитываются также этапы жизненного цикла. При этом определяется структура процесса и организация работы структурных подразделений — исполнителей, т.е. определяется организационная структура.

Структуризация проекта обеспечивает возможность построения сетевого графика его реализации. Предстоящие работы делятся на части и по ходу разработки проектной документации детализируются. Иногда работы компонуются в отдельные пакеты, для которых определяется конкретный исполнитель. Такой пакет работ может составлять также отдельную самостоятельную финансовую единицу со своей сметой, бюджетом и отчетом о расходах.

Итак, структуризация проекта представляет собой его деление:

- на компоненты продукции проекта;

- этапы его жизненного цикла;

- элементы организационной структуры.

Процесс структуризации является неотъемлемой частью планирования проекта и в любом случае решает задачи:

- разбивки проекта на поддающиеся управлению блоки;

- распределения ответственности за различные элементы проекта;

- увязки работ по ресурсам;

- создания единой базы для планирования, составления смет и контроля за затратами;

- увязки работ по проекту с организацией бухгалтерского учета;

- создания базы для определения необходимых затрат на реализацию проекта;

- заключения контрактов (подрядов) на выполнение выделенных блоков проекта;

- перехода от общих целей проекта к определенным заданиям, выполняемым конкретными исполнителями.

Типичными ошибками при структуризации проектов являются:

- игнорирование стадии структуризации проекта, переход сразу к решению проблем;

- структуризация лишь основной части проекта, игнорирование начальной и конечной фаз его разработки и реализации;

- несогласованность принимаемого варианта структуризации проекта с системой ведения учета, принятой в данном субъекте хозяйствования, отрасли, стране;

- излишняя детализация;

- недостаточная детализация;

- принятие варианта структуризации, не дающего возможности компьютерной обработки результатов из-за недостатков в кодировании уровней и элементов проекта;

- неучет или недоучет важности и места в проекте информационного и программного обеспечения, что не дает возможности эффективно применять современные технологии.

В развитых странах накоплен большой опыт структуризации проектов. Система WBC (Work Breakdown Structure) рекомендует делить проект на поддающиеся управлению элементы работ, для которых легко определить затраты и построить различные графики, облегчить контроль. Структура проекта должна удовлетворять требования и интересы заказчика, менеджера проекта, руководство. Увязка с организационной структурой проекта дает возможность менеджеру наделить всех участников проекта ответственностью за выполнением конкретных заданий. Структура должна позволить создать достаточно простую систему отслеживания и контроля хода реализации проекта.

Система WBC требует начинать формирование структуры с разделения проекта на меньшие блоки работ вплоть до выделения самых мелких позиций, подлежащих контролю. Образуется структура в виде дерева, что позволяет разбить общий объем работ на поддающиеся управлению независимые блоки, которые затем передаются под управление отдельных специалистов-участников проекта, несущих ответственность за их своевременное и качественное завершение. Этим устанавливается логическая связь между ресурсами и объемами работ, которые необходимо выполнить для реализации проекта.

Из этого следует, что искусство структуризации проекта заключается в гармоничном соединении трех различных структур:

- процесса;

- продукта;

- организации в единую структуру проекта.

Структуризацию проекта лучше всего производить в такой последовательности:

- определить проект, т.е. характер, цели и его содержание, все конечные результаты и продукты;

- уровень детализации, требуемый для четкого управления проектом, количество уровней элементов в структуре деления проекта;

- структуру процесса, для чего должна быть разработана схема жизненного цикла проекта;

4)	организационную структуру, в которой определяется
роль и место каждого участника проекта;

- структуру продукта, т.е. схему разбивки по подсистемам и компонентам, включая машины и оборудование, программное и информационное обеспечение, услуги. При этом учитывается и географическое положение отдельных участков, и выполняемая ими работа;

- план бухгалтерских счетов, принятый в организации, т.е. систему кодов, применяемых при структуризации проекта.